## Info & Lizenz
IT-PROJEKTPLAN-VORLAGE · XDR-Rollout / Microsoft 365 Defender Suite
Kostenlose Vorlage · Bereitgestellt von IT-Leistungsverzeichnisse.DE
HERAUSGEBER
| Plattform | IT-Leistungsverzeichnisse.DE
| Unternehmen | Kritera UG (haftungsbeschränkt) i. G.
KONTAKT
| E-Mail | info@it-lv.de
| Website | www.it-leistungsverzeichnisse.de
| Leistungen | IT-Ausschreibungsunterstützung · IT-Angebotsvergleiche · IT-Projektmanagement
| Produkte | Muster-Leistungsverzeichnisse (LV) · Vergabe-Archiv öffentlicher IT-Ausschreibungen
| Anfragen | Kontaktformular unter www.it-leistungsverzeichnisse.de/kontakt.html
DIESE VORLAGE
| Titel | IT-Projektplan-Vorlage — XDR-Rollout / Microsoft 365 Defender Suite
| Version | 1.0 · April 2026
| Erstellt mit | Echtprojekt-Struktur (anonymisiert) · 7 Workstreams · 67 Aufgaben · 20 Wochen Laufzeit
| Basis | Projektplan Microsoft 365 Defender (anonymisiert)
| Gantt-Bereich | Woche 01 – Woche 20 (generische Zeitachse, keine fixen Daten)
NUTZUNGSHINWEISE
| Nutzung | Kostenlos für private und kommerzielle Zwecke — keine Registrierung erforderlich
| Anpassung | Aufgaben, Workstreams und Zeitachse frei anpassbar
| Status-Feld | Dropdown: Offen / In Bearbeitung / Abgeschlossen / Blockiert
| Prioritäten | Rot = Hoch · Orange = Mittel · Grün = Niedrig
| Gantt-Balken | Vorbefüllte Planbalken basieren auf Muster-Projektlogik — bitte an eigenes Projekt anpassen
© 2026 IT-Leistungsverzeichnisse.DE (kurz "IT-LV"), eine Marke von Kritera · info@it-lv.de

## Projektplan
IT-PROJEKTPLAN-VORLAGE · XDR-Rollout / Microsoft 365 Defender Suite
Vorlage · Anonymisiert · Anpassbar für eigene IT-Projekte · IT-Leistungsverzeichnisse.DE
[7 empty] | Mai |  | Jun |  |  |  |  | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  | Sep
Nr. | WS | Aufgabe / Arbeitspaket | Typ | Priorität | Status | Fort. % | W01 | W02 | W03 | W04 | W05 | W06 | W07 | W08 | W09 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20
1-1 | GOV | A — Governance & Projektmanagement | Epic | Hoch | Offen | 0%
1-1-1 | GOV | GOV 1.0 — Projekt-Onboarding einrichten | Aufgabe | Mittel | Offen | 0%
1-1-2 | GOV | GOV 1.5 — Kickoff-Workshop durchführen | Aufgabe | Hoch | Offen | 0%
1-1-3 | GOV | GOV 1.6 — Informationen beim Auftraggeber erheben | Aufgabe | Mittel | Offen | 0%
1-1-4 | GOV | GOV 1.2 — Engineering-Ressourcen anfragen | Aufgabe | Mittel | Offen | 0%
1-1-5 | GOV | GOV 1.3 — Technische Anforderungen bereitstellen | Aufgabe | Mittel | Offen | 0%
1-1-6 | GOV | GOV 1.4 — Projektplan erstellen | Aufgabe | Hoch | Offen | 0%
1-1-7 | GOV | GOV 1.1 — PAM-Vault & NAV einrichten | Aufgabe | Mittel | Offen | 0%
1-1-8 | GOV | GOV 1.7 — Onboarding-Handbücher erstellen | Aufgabe | Mittel | Offen | 0%
1-1-9 | GOV | GOV 2.1 — Verrechnungsmodell klären | Aufgabe | Niedrig | Offen | 0%
1-1-10 | GOV | GOV 2.2 — People & Process Workshop | Aufgabe | Mittel | Offen | 0%
1-1-11 | GOV | GOV 3.2 — ITSM-Ticketing-Integration einrichten | Aufgabe | Mittel | Offen | 0%
1-1-12 | GOV | GOV 2.3 — TLS E-Mail-Verschlüsselung einrichten | Aufgabe | Mittel | Offen | 0%
1-1-13 | GOV | GOV 3.1 — Betriebshandbuch erstellen | Aufgabe | Hoch | Offen | 0%
1-1-14 | GOV | GOV 3.3 — CSIRT-Deployment testen | Aufgabe | Mittel | Offen | 0%
1-1-15 | GOV | GOV 4.1 — Service-Übergabe an SOC | Aufgabe | Hoch | Offen | 0%
1-1-16 | GOV | GOV 4.7 — Ansprechpartner kommunizieren | Aufgabe | Niedrig | Offen | 0%
1-1-17 | GOV | GOV 4.2 — Projektabschluss & Übergabe | Aufgabe | Hoch | Offen | 0%
1-1-18 | GOV | GOV 4.4 — ITSM Standard Change schließen | Aufgabe | Mittel | Offen | 0%
1-1-19 | GOV | GOV 4.5 — Internes Onboarding-Debriefing | Aufgabe | Niedrig | Offen | 0%
1-1-20 | GOV | GOV 4.6 — Projektdateien archivieren | Aufgabe | Niedrig | Offen | 0%
1-1-21 | GOV | GOV 4.3 — Ticket schließen (Admin) | Aufgabe | Niedrig | Offen | 0%
1-2 | E1 | E1 — MS Defender for Endpoint | Epic | Hoch | Offen | 0%
1-2-1 | E1 | MDE 1.1 — MS-Partnerstatus beantragen | Aufgabe | Mittel | Offen | 0%
1-2-2 | E1 | MDE 1.2 — Lizenzbeschaffung | Aufgabe | Hoch | Offen | 0%
1-2-3 | E1 | MDE 2.1 — MS-Cloud-Umgebung vorbereiten | Aufgabe | Mittel | Offen | 0%
1-2-4 | E1 | MDE 2.2 — Zertifikat, Tenant & App-ID | Aufgabe | Mittel | Offen | 0%
1-2-5 | E1 | MDE 2.3 — Approver-Rolle beantragen | Aufgabe | Mittel | Offen | 0%
1-2-6 | E1 | MDE 2.4 — Approver-User genehmigen | Aufgabe | Mittel | Offen | 0%
1-2-7 | E1 | MDE 2.5 — SOC & IR-User freigeben | Aufgabe | Mittel | Offen | 0%
1-2-8 | E1 | MDE 2.6 — Backend einrichten | Aufgabe | Hoch | Offen | 0%
1-2-9 | E1 | MDE 2.0 — Defender-Agent ausrollen | Aufgabe | Hoch | Offen | 0%
1-2-10 | E1 | MDE 3.1 — Go-Live Vorbereitung & Abnahme | Aufgabe | Hoch | Offen | 0%
1-3 | E2 | E2 — MS Defender for Identity | Epic | Hoch | Offen | 0%
1-3-1 | E2 | MDI 1.1 — MS-Partnerstatus beantragen | Aufgabe | Mittel | Offen | 0%
1-3-2 | E2 | MDI 1.2 — Lizenzbeschaffung | Aufgabe | Hoch | Offen | 0%
1-3-3 | E2 | MDI 2.0 — Umgebung vorbereiten | Aufgabe | Mittel | Offen | 0%
1-3-4 | E2 | MDI 2.1 — MDI-Agent auf alle ADs ausrollen | Aufgabe | Hoch | Offen | 0%
1-3-5 | E2 | MDI 2.2 — MS-Cloud-Umgebung vorbereiten | Aufgabe | Mittel | Offen | 0%
1-3-6 | E2 | MDI 2.4 — Zertifikat, Tenant & App-ID | Aufgabe | Mittel | Offen | 0%
1-3-7 | E2 | MDI 2.5 — Approver-Rolle beantragen | Aufgabe | Mittel | Offen | 0%
1-3-8 | E2 | MDI 2.6 — Approver-User genehmigen | Aufgabe | Mittel | Offen | 0%
1-3-9 | E2 | MDI 2.7 — SOC & IR-User freigeben | Aufgabe | Mittel | Offen | 0%
1-3-10 | E2 | MDI 2.8 — Backend einrichten | Aufgabe | Hoch | Offen | 0%
1-3-11 | E2 | MDI 2.3 — Post-Konfigurationsaufgaben | Aufgabe | Mittel | Offen | 0%
1-3-12 | E2 | MDI 3.1 — Go-Live Vorbereitung & Abnahme | Aufgabe | Hoch | Offen | 0%
1-4 | E3 | E3 — MS Defender for O365 | Epic | Hoch | Offen | 0%
1-4-1 | E3 | MDO 1.1 — MS-Partnerstatus beantragen | Aufgabe | Mittel | Offen | 0%
1-4-2 | E3 | MDO 1.2 — Lizenzbeschaffung | Aufgabe | Hoch | Offen | 0%
1-4-3 | E3 | MDO 2.1 — MS-Cloud-Umgebung vorbereiten | Aufgabe | Mittel | Offen | 0%
1-4-4 | E3 | MDO 2.2 — Backend einrichten | Aufgabe | Hoch | Offen | 0%
1-4-5 | E3 | MDO 3.1 — Go-Live Vorbereitung & Abnahme | Aufgabe | Hoch | Offen | 0%
1-5 | E4 | E4 — MS Defender for Entra ID (EIDIP) | Epic | Hoch | Offen | 0%
1-5-1 | E4 | EIDIP 1.1 — MS-Partnerstatus beantragen | Aufgabe | Mittel | Offen | 0%
1-5-2 | E4 | EIDIP 1.2 — Lizenzbeschaffung | Aufgabe | Hoch | Offen | 0%
1-5-3 | E4 | EIDIP 2.1 — MS-Cloud-Umgebung vorbereiten | Aufgabe | Mittel | Offen | 0%
1-5-4 | E4 | EIDIP 2.2 — Backend & Conditional Access | Aufgabe | Hoch | Offen | 0%
1-6 | E5 | E5 — MS Defender for Cloud Apps (MDCA) | Epic | Mittel | Offen | 0%
1-6-1 | E5 | MDCA 1.1 — MS-Partnerstatus beantragen | Aufgabe | Mittel | Offen | 0%
1-6-2 | E5 | MDCA 1.2 — Lizenzbeschaffung | Aufgabe | Hoch | Offen | 0%
1-6-3 | E5 | MDCA 2.1 — MS-Cloud-Umgebung vorbereiten | Aufgabe | Mittel | Offen | 0%
1-6-4 | E5 | MDCA 2.3 — Backend einrichten | Aufgabe | Hoch | Offen | 0%
1-6-5 | E5 | MDCA 2.2 — Konfiguration abschließen | Aufgabe | Mittel | Offen | 0%
1-7 | Z | Z — Baselining & Use-Case-Betrieb | Epic | Mittel | Offen | 0%
1-7-1 | Z | BASE 3.1 — Use Case Baselining | Aufgabe | Mittel | Offen | 0%
1-7-2 | Z | BASE 3.2 — Use Case Freigabe (Sensorik) | Aufgabe | Mittel | Offen | 0%
1-7-3 | Z | BASE 3.3 — Use Case Go-Live & Monitoring | Aufgabe | Hoch | Offen | 0%